## 00_Cover
TITAN GRID PROJECT CHARTER
ORG-016 ¦ Governance Mandate & Authority Framework v4.0
PREPARED BY: DANIJELA Đ. KESKIN // CFO ARS METAL INDUSTRIES

## Governance_Charter
TITAN Grid ¦ Project Governance & Accountability |  | PERSONAL SEAL DANIJELA Đ. KESKIN // CFO ARS METAL INDUSTRIES
Export Date: 23.03.2026 ¦ Confidential
Element Čartera | Definicija i Opseg | Značaj za Kreditora
Svrha Projekta | Industrijska proizvodnja za energetski sektor kroz uspostavljanje napredne fabrike za transformatorske tankove i radijatorske fin-wall sisteme. | Jasno definiše ekonomsku i operativnu svrhu ulaganja te namenu kapitala.
Ciljevi | Merljivi finansijski i tehnički ciljevi: realizacija CAPEX plana, uspostavljanje governance modela, kontrola budžeta, rokova i kvaliteta. | Omogućava kreditoru proveru da li se projekat vodi prema unapred definisanim KPI okvirima.
Obuhvat Čartera | Definiše strateški mandat, ključne odgovornosti, nivoe odobrenja, kontrolu promena, reporting linije i eskalacione procedure. | Smanjuje rizik neformalnog odlučivanja i jača institucionalnu disciplinu.
Sponzor Projekta | ARS Metal Industries kao nosilac investicije, uz izvršno vođstvo CFO funkcije i koordinaciju svih ključnih radnih tokova. | Potvrđuje identitet odgovornog subjekta i kapacitet upravljanja.
Projektni Autoritet | Formalno definisana ovlašćenja za odobrenje budžeta, ugovora, izmene opsega i ključnih investicionih odluka. | Povećava pravnu i proceduralnu sigurnost kreditora.
Struktura Upravljanja | CFO, projektni menadžment, tehnički tim, nabavka, pravna funkcija i eksterni savetnici deluju kroz jasan governance lanac. | Pokazuje da postoji kontrolisano donošenje odluka i podela odgovornosti.
Finansijska Disciplina | Kontrola CAPEX/OPEX, budžetske alokacije, approval matrix, cost tracking i periodični variance review. | Ključno za praćenje upotrebe kreditnih sredstava i sprečavanje cost overrun scenarija.
Izveštavanje | Periodični interni i eksterni izveštaji: status projekta, budžet, rizici, milestone status i odluke za eskalaciju. | Omogućava kreditoru transparentnost i kontinuirani monitoring.
Upravljanje Rizicima | Registar rizika, klasifikacija po verovatnoći i uticaju, vlasnici rizika i mere mitigacije. | Dokazuje da su ključni projektni rizici identifikovani i aktivno upravljani.
Kontrola Promena | Svaka promena opsega, budžeta ili roka podleže formalnoj proceni, odobrenju i evidenciji. | Smanjuje rizik scope creep-a i neplaniranog povećanja CAPEX-a.
Usklađenost i Etika | Primena internih politika, ugovornih standarda, regulatorne usklađenosti i dokumentovanog approval trail-a. | Jača reputacionu i pravnu zaštitu projekta.
Zatvaranje Mandata | Čarter važi do završetka ključnih razvojnih faza ili do usvajanja narednog formalnog governance akta. | Kreditor dobija jasan vremenski okvir i kontinuitet upravljanja.
Napomena: Ovaj charter predstavlja formalni governance okvir za investicioni projekat i služi kao referentni dokument za internu disciplinu i eksterni due diligence.

## Authority_Matrix
TITAN Grid ¦ Delegation of Authority Matrix |  |  |  | PERSONAL SEAL DANIJELA Đ. KESKIN // CFO ARS METAL INDUSTRIES
Export Date: 23.03.2026 ¦ Internal Governance Control
Decision Area | Owner | Approval Level | Escalation | Control Logic
CAPEX Budget Approval | CFO | Primary Approval | Board / Sponsor | Svaka materijalna promena budžeta iznad internog praga ide na viši nivo odobrenja.
Procurement Award | Procurement + PM | Joint Review | CFO | Dobavljači i ugovori podležu komercijalnoj i finansijskoj proveri.
Contract Signature | Authorized Signatory | Formal Approval | Board / Legal | Pravno i finansijsko usklađenje pre potpisivanja.
Change Order | Project Manager | Recommend | CFO / Sponsor | Change control uz procenu uticaja na rok, budžet i scope.
Risk Escalation | Risk Owner | Immediate Notice | CFO | Visokorizični događaji prijavljuju se bez odlaganja.
Lender Reporting | CFO | Final Sign-off | Board if required | Svi izveštaji kreditoru moraju biti konzistentni, provereni i dokumentovani.
Legal Deviation | Legal Counsel | Recommend | CFO / Sponsor | Sva odstupanja od standardnih ugovornih klauzula zahtevaju formalni review.
Milestone Certification | Project Manager | Operational Validation | CFO | Potvrda napretka pre povlačenja sredstava ili sledećeg approval gate-a.

## Charter_Summary
TITAN Grid ¦ Executive Charter Summary
Generated: 23.03.2026 ¦ Confidential
Ključni Parametar | Opis
Document Code | ORG-016
Document Title | Project Charter / Governance Mandate & Authority Framework
Version | v4.0
Prepared By | Danijela Đ. Keskin // CFO
Project Name | TITAN GRID
Primary Purpose | Formalizacija projektne upravljačke strukture, odgovornosti i approval logike
Lender Relevance | Dokaz upravljačke discipline, transparentnosti i kontrole nad investicionim ciklusom
Core Governance Focus | Mandat, authority matrix, risk escalation, reporting discipline, control of changes
Confidentiality | Prepared solely for internal governance and lender due diligence support
Zaključak: ORG-016 uspostavlja formalni charter okvir kojim se projekat prevodi iz konceptualne u kontrolisanu investicionu fazu, sa jasnim linijama odgovornosti i dokazivim approval mehanizmima.